## 流向-航空口径调整
一、航空口径调整需求整理
1、航空件口径调整-逻辑整理
需求背景：航空收件口径调整，需重刷流向航空件底表 筛选规则：二级产品L2代码+重量段+识别码（limit_tag）+是否有效+ 剔除路由代码(route_code) 对比当前逻辑差异： 1、新增二级产品L2代码：SE0153,SE0005 2、剔除路由代码：T6,ZT6 3、航空流向表调整（dm_ordi_predict.cf_air_list切换为dm_op.HK_LCB_peizhibiao_001） 判断航空流向件规则： 1、产品+识别码+有效+重量段+剔除路由代码 2、关联流向表 -、筛选if_hangkong = '是' -、取city_flow 新上线-航空产品&流向表： 产品表：dm_op.HK_LCB_peizhibiao_006（新表：dm_pass_atp.tm_air_product_config） 流向表：dm_op.HK_LCB_peizhibiao_001(新表：dm_pass_atp.tm_air_flow_config_wide) 取数逻辑： 新口径： 1、流向表：dm_pass_atp.tm_air_flow_config_wide，符合： 寄件城市-派件城市=city_flow 且 is_air_flow=是 且 expiry_dt>=T则视为空网流向。 2、产品表：dm_pass_atp.tm_air_product_config，符合： type=1 且 产品代码+路由代码=product_code+sop_label 且 路由代码！=exclude_route_code 且 expiry_dt>=T则视为空网产品。 产品配置见sheet：<空网产品配置-230320>
2、航空产品前后逻辑对比
3、历史数据重刷逻辑
4、航空流向底表调整
1、航空流向表调整： -、由dm_ordi_predict.cf_air_list切换为dm_op.HK_LCB_peizhibiao_001 2、航空流向底表切换前后差异对比 -、切换前条数91451，切换后91416 -、新增cityflow数据22条，剔除数据57条。 备注：切换前后cityflow对比，参见sheet<航空流向切换前后对比>。 3、通知对应下游切换航空流向底表 -、拉会 -、切换周期确定
二、航空口径调整-底表历史数据回刷-开发计划
环节 | 底表任务ID | 底表名 | 底表描述 | 优先级 | 实际底表刷新范围 | 底表数据范围 | 数据来源表 | 来源表数据范围 | 处理方式V1 | 备注 | 计划开始时间 | 计划结束时间 | 耗时(day) | 是否已切换 | 底表切换前备份名 | 历史临时表 | 历史临时表-时间范围 | 底表负责人 | 涉及下游任务ID | 涉及下游责任人工号/姓名
流向 | 484086 | dm_ordi_predict.dws_air_flow_dynamic_pro_qty_hi | 航空动态打点表-产品维度结果表 | A | 20230612~至今 | 2022010101-至今 | dm_kafka_rdmp.rmdp_waybill_basedata | 20200522-至今 | 从原始表剔除 |  | 2023-07-05 | 2023-07-12 | 6 | 否 |  | dm_ordi_predict.dws_air_flow_dynamic_pro_qty_hi_backup20230620 | 近20天 | 王英楠
流向 | 484086 | dm_ordi_predict.dws_air_flow_dynamic_income_qty_hi | 航空动态打点表-板块维度结果表 | A | 20230612~至今 | 2022010101-至今 | dm_kafka_rdmp.rmdp_waybill_basedata | 20200522-至今 | 从原始表剔除 |  | 2023-07-05 | 2023-07-12 |  | 否 |  | dm_ordi_predict.dws_air_flow_dynamic_income_qty_hi_backup20230620 | 近20天 | 王英楠
流向 | 663166 | dm_ordi_predict.dws_cityflow_dynamic_order_hi | oms订单流向打点 | B | 2021052001-至今 | 2021052001-至今 | dm_kafka_rdmp.dm_full_order_dtl_df | 20210519-至今 | 从原始表剔除 | 路由代码根据运单id关联获取/运单ID为null的查询。 | 2023-07-05 | 2023-07-12 |  | 否 |  | dm_ordi_predict.dws_cityflow_dynamic_order_hi_backup20230620 | 2021052001-至今 | 王英楠
流向 | 490824 | dm_ordi_predict.dws_static_cityflow_tekuai_base | 城市流向航空件特快 | A | 20210401-至今 | 20210401-至今 | dm_ordi_predict.dws_static_his_cityflow | 20180101-至今 | 从原始表剔除 |  | 2023-07-05 | 2023-07-07 |  | 否 |  | dm_ordi_predict.dws_static_cityflow_tekuai_base_backup20230620 | 20210401-至今 | 王英楠
流向 | 730590/731274 | dm_ordi_predict.dws_static_his_cityflow | 流向静态底表 | A | 20200101-至今 | 20180101-至今 | dwd.dwd_waybill_info_dtl_di | 20200101-至今 | 从原始表剔除 |  | 2023-06-20 | 2023-06-26 | 4 | 否 |  | dm_ordi_predict.dws_static_his_cityflow_backup20230620 | 20180101-至今 | 王英楠
流向 | 730590/731274 | dm_ordi_predict.dws_static_cityflow_base | 流向静态底表 | A | 20200101-至今 | 20180101-至今 | dwd.dwd_waybill_info_dtl_di | 20200101-至今 | 从原始表剔除 |  | 2023-06-20 | 2023-06-26 |  | 否 |  | dm_ordi_predict.dws_static_cityflow_base_backup20230620 | 20180101-至今 | 王英楠
流向 | 448434 | dm_ordi_predict.dws_spec_consign_waybill_day | 航空营运维度-特色经济中间明细表 | B | 20200101-至今 | 20171226-至今 | dwd.dwd_waybill_info_dtl_di | 20200101-至今 | 从原始表剔除 |  | 2023-06-27 | 2023-07-04 | 6 | 否 |  | dm_ordi_predict.dws_spec_consign_waybill_day_backup20230620 | 20171226-至今 | 王英楠
流向 | 448434 | dm_ordi_predict.dws_spec_eco_pro_waybill_day | 航空营运维度-特色经济结果表 | B | 20200101-至今 | 20171229-至今 | dwd.dwd_waybill_info_dtl_di | 20200101-至今 | 从原始表剔除 |  | 2023-06-27 | 2023-07-04 |  | 否 |  | dm_ordi_predict.dws_spec_eco_pro_waybill_day_backup20230620 | 20171229-至今 | 王英楠
流向 | 448434 | dm_ordi_predict.dws_air_flow_six_dims_waybill_dtl | 航空营运维度-详情 | A | 20200101-至今 | 20191229-至今 | dwd.dwd_waybill_info_dtl_di | 20200101-至今 | 从原始表剔除 |  | 2023-06-27 | 2023-07-04 |  | 否 |  | dm_ordi_predict.dws_air_flow_six_dims_waybill_dtl_backup20230620 | 20191229-至今 | 王英楠
流向 | 448434 | dm_ordi_predict.dws_air_flow_six_dims_day | 航空营运维度-汇总 | A | 20200101-至今 | 20180101-至今 | dwd.dwd_waybill_info_dtl_di | 20200101-至今 | 从原始表剔除 |  | 2023-06-27 | 2023-07-04 |  | 否 |  | dm_ordi_predict.dws_air_flow_six_dims_day_backup20230620 | 20180101-至今 | 王英楠
流向 | 448434 | dm_ordi_predict.dws_air_flow_six_dims_day_newhb | 航空营运维度-特色经济 | A | 20200101-至今 | 20191229-至今 | dwd.dwd_waybill_info_dtl_di | 20200101-至今 | 从原始表剔除 |  | 2023-06-27 | 2023-07-04 |  | 否 |  | dm_ordi_predict.dws_air_flow_six_dims_day_newhb_backup20230620 | 20191229-至今 | 王英楠
流向 | 448434 | dm_ordi_predict.dws_static_cityflow_special_econ_day | 航空营运维度-特色经济汇总 | B | 20200101-至今 | 20180701-至今 | dwd.dwd_waybill_info_dtl_di | 20200101-至今 | 从原始表剔除 |  | 2023-06-27 | 2023-07-04 |  | 否 |  | dm_ordi_predict.dws_static_cityflow_special_econ_day_backup20230620 | 20180701-至今 | 王英楠
流向 | 448434 | dm_ordi_predict.dws_air_flow_five_dims_day_sub | 航空营运维度-特色经济 | B | 20200101-至今 | 20191229-至今 | dwd.dwd_waybill_info_dtl_di | 20200101-至今 | 从原始表剔除 |  | 2023-06-27 | 2023-07-04 |  | 否 |  | dm_ordi_predict.dws_air_flow_five_dims_day_sub_backup20230620 | 20191229-至今 | 王英楠
流向 | 485757 | dm_predict.dws_airflow_province_qty_d | 航空流向省到省日度真实值汇总 | B | 20200101-至今 | 20180101-至今 | dm_ordi_predict.dws_static_cityflow_base | 20200101-至今 | 从中间表剔除
三、归集-逻辑调整
环节 | 底表任务ID | 底表名 | 底表描述 | 调整方式
流向 | 617182 | dm_predict.dws_fc_nohk_tekuai_predict_collecting_di | 【预测归集-流向】非空网航空件归集 | 切换航空流向底表

## 空网产品配置-230320
主键：二级产品L2代码+重量段+识别码（limit_tag）+是否有效
空网产品配置
ID | 产品Owner | 产品大类 （分摊） | 二级产品L2名称 | 二级产品L2代码 | 在市状态 | 重量段 | 识别码 | 剔除路由代码 | 识别口径 | 是否有效 | 业务标识 | 说明 | 创建人 | 生效日期 | 失效日期 | ¦
1 | 速运BG | 特快 | 顺丰特快 | SE0001 | 在市 | all |  | T6,ZT6 |  | 是 | 特快产品 | 20210401原顺丰标快升级为顺丰特快 |  | 2022-08-01 | 2030-12-31 | 速运BG特快顺丰特快SE0001在市all是2022-08-012030-12-31
2 | 速运BG | 特快 | 专享急件 | SE000201 | 在市 | all |  | T6,ZT6 |  | 是 | 特快产品 | 20210701航空即日产品与专享急件产品整合，使用原航空即日代码，专享急件产品上市 20200228：产品层级关系从“顺丰即日”子产品更变为“顺丰标快”子产品 阿修罗CMS中子产品代码 |  | 2022-08-01 | 2030-12-31 | 速运BG特快专享急件SE000201在市all是2022-08-012030-12-31
3 | 速运BG | 特快 | 顺丰微小件 | SE0109 | 在市 | all |  | T6,ZT6 |  | 是 | 特快产品 | 2019年1月20日上线 |  | 2022-08-01 | 2030-12-31 | 速运BG特快顺丰微小件SE0109在市all是2022-08-012030-12-31
4 | 速运BG | 特快 | 限时寄递 | SE0121 | 在市 | all |  | T6,ZT6 |  | 是 | 特快产品 | 20211001限时24H更名为限时寄递 20210601限时KC24更名为限时24H 2019年4月26日上线 |  | 2022-08-01 | 2030-12-31 | 速运BG特快限时寄递SE0121在市all是2022-08-012030-12-31
5 | 速运BG | 特快 | 跨城急件 | SE000206 | 在市 | all |  | T6,ZT6 |  | 是 | 特快产品 |  |  | 2023-02-01 | 2030-12-31 | 速运BG特快跨城急件SE000206在市all是2023-02-012030-12-31
6 | 速运BG | 特快 | 高铁专送 | SE0103 | 在市 | all |  | T6,ZT6 |  | 是 | 特快产品 | 18年1月试运行 |  | 2022-08-01 | 2030-12-31 | 速运BG特快高铁专送SE0103在市all是2022-08-012030-12-31
7 | 速运BG | 特快 | 便利箱产品 | SE0008 | 在市 | all | T4 | T6,ZT6 | 产品代码+SOP标签 | 是 | 特快产品 |  |  | 2022-08-01 | 2030-12-31 | 速运BG特快便利箱产品SE0008在市allT4产品代码+SOP标签是2022-08-012030-12-31
8 | 速运BG | 特快 | 便利箱产品 | SE0008 | 在市 | all | T801 | T6,ZT6 | 产品代码+SOP标签 | 是 | 特快产品 |  |  | 2022-08-01 | 2030-12-31 | 速运BG特快便利箱产品SE0008在市allT801产品代码+SOP标签是2022-08-012030-12-31
9 | 速运BG | 特快 | 航空港到港 | SE0137 | 在市 | all |  | T6,ZT6 |  | 是 | 经济产品 | 20220317产品更名为航空港到港 20210601限时KC12更名为限时12H 20201106产品上线 |  | 2022-08-01 | 2030-12-31 | 速运BG特快航空港到港SE0137在市all是2022-08-012030-12-31
10 | 速运BG | 特快 | 特快包裹 | SE0107 | 规划退市 | all |  | T6,ZT6 |  | 是 | 经济产品 | 20210601原极速包裹更名为特快包裹 |  | 2022-08-01 | 2030-12-31 | 速运BG特快特快包裹SE0107规划退市all是2022-08-012030-12-31
11 | 速运BG | 特快 | 特快包裹(新) | SE0152 | 成长期 | all |  | T6,ZT6 |  | 是 | 经济产品 | 2023年3月1日上线 |  | 2023-02-01 | 2030-12-31 | 速运BG特快特快包裹(新)SE0152成长期all是2023-02-012030-12-31
12 | 速运BG | 特快 | 顺丰空配(新) | SE0146 | 在市 | all |  | T6,ZT6 |  | 是 | 经济产品 | 2022年9月1日上线，由原顺丰空配和特快包裹整合 |  | 2022-08-01 | 2030-12-31 | 速运BG特快顺丰空配(新)SE0146在市all是2022-08-012030-12-31
13 | 速运BG | 特快 | 顺丰空配 | SE0089 | 规划退市 | all |  | T6,ZT6 |  | 是 | 经济产品 | 1、2016年11月已上线 |  | 2022-08-01 | 2030-12-31 | 速运BG特快顺丰空配SE0089规划退市all是2022-08-012030-12-31
14 | 速运BG | 标快 | 顺丰标快 | SE0004 | 在市 | all | SP6 | T6,ZT6 | 产品代码+SOP标签 | 是 | 陆升航 | 20210401顺丰标快（陆运）升级为顺丰标快 20200228：3月份“顺丰特惠”更名“顺丰标快（陆运）”，产品层级更变为L1 20191228：2020年1月收入归属时效； 20190627：1、原SE000401、SE000402、SE000403代码为特惠ABC报表专用，未在源头及收入模型中配置； 2、SE0117、SE0118生效后，可在产品月／日表（管报）中直接查看特惠ＡＢＣ产品数据，特惠ＡＢＣ报表将下线； |  | 2022-08-01 | 2030-12-31 | 速运BG标快顺丰标快SE0004在市allSP6产品代码+SOP标签是2022-08-012030-12-31
15 | 国际 | 特快 | 国际标快 | SE0051 | 在市 | all |  | T6,ZT6 |  | 是 | 国际件 | 16年5月8日更新生效，新增“C901国际标快-文件”\"C902国际标快-B类包裹"\"C903国际标快-D类包裹"三个快件内容；原俄罗斯标快并入国际标快 |  | 2022-08-01 | 2030-12-31 | 国际特快国际标快SE0051在市all是2022-08-012030-12-31
16 | 国际 | 特快 | 国际标快+ | SE0153 | 在市 | all |  | T6,ZT6 |  | 是 | 国际件 |  |  | 2023-03-17 | 2030-12-31 | 国际特快国际标快+SE0153在市all是2023-03-172030-12-31
17 | 国际 | 特快 | 国际特惠 | SE0005 | 在市 | all |  | T6,ZT6 |  | 是 | 国际件 |  |  | 2022-08-01 | 2030-12-31 | 国际特快国际特惠SE0005在市all是2022-08-012030-12-31

## 航空流向切换前后对比
航空流向配置表对比之前
新增city_flow | 剔除city_flow
021-711 | 578-557
351-335 | 578-558
417-459 | 552-577
513-027 | 577-552
539-574 | 558-574
591-751 | 578-561
714-398 | 558-577
724-357 | 570-516
738-566 | 577-554
776-855 | 576-557
798-736 | 557-580
826-917 | 564-580
832-745 | 516-576
833-871 | 580-561
856-773 | 561-576
8981-8983 | 578-516
8983-898 | 578-552
8983-8981 | 577-516
8983-8983 | 516-580
898-8983 | 558-578
912-316 | 557-578
953-970 | 570-518
577-561
527-578
516-578
516-570
577-518
561-578
577-557
554-577
576-561
574-558
577-558
579-516
576-516
576-558
557-576
527-577
564-577
516-579
577-527
580-516
558-580
580-558
578-527
561-580
552-578
580-564
580-557
561-577
518-578
558-576
518-577
516-577
557-577
578-518
577-564